## AGENT里程碑-2月MVP
AGENT系统 -- 2个月MVP冲刺里程碑计划（2026.07.15 - 2026.09.15）
技术栈：Vue3+TS+TailwindCSS + Go+Gin(DDD) + Python+FastAPI+LangChain + Neo4j + AntV G6 ¦ 目标：跑通[输入-诊断-融合-导航]完整闭环
序号 | 里程碑节点 | 模块 | 子模块 | 具体功能 | 内容描述 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 负责人 | 交付物 / 备注
1 | 里程碑1：架构搭建 (07.15 - 07.26 / 12天) | 三端脚手架搭建 | 环境初始化 | Go-Gin后端脚手架 | DDD分层骨架（handler/service/repository/model），集成Gin+Zap+JWT+CORS，Docker化，健康检查接口 | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  |  | Go项目骨架仓库、Dockerfile
2 |  |  |  | Vue3前端脚手架 | Vue3+Vite+TS+TailwindCSS+Pinia+VueRouter，Axios封装（拦截器+Token注入），三栏布局（左侧文件列表+中间图谱+右侧AI对话） | 2026-07-15 | 2026-07-17 |  |  |  | 前端项目骨架、API层封装
3 |  |  |  | Python+FastAPI+LangChain引擎 | FastAPI服务骨架+uvicorn，LangChain框架集成，DeepSeek API连通验证，内部通信接口定义（POST /api/parse, /api/diagnose） | 2026-07-15 | 2026-07-18 |  |  |  | AI引擎骨架代码、LLM连通测试
4 |  |  | Neo4j图数据库部署 | Neo4j Docker部署与连通 | Docker拉取Neo4j镜像，配置持久化卷+内存限制+认证，初始化Cypher约束/索引，Go层neo4j-go-driver连接池配置，编写健康检查接口 | 2026-07-16 | 2026-07-18 |  |  |  | Neo4j部署文档、连接池代码
5 |  |  | 全链路Hello World | 端到端最小闭环验证 | 前端Upload测试Markdown -> Go转发Python -> LangChain Agent初步抽取实体 -> Go写入Neo4j -> 前端Fetch并用G6渲染基础力导向图，验证四层通路 | 2026-07-19 | 2026-07-21 |  |  |  | 全链路联调通过截图/视频
6 |  | Schema与接口规范 | 图模型设计 | Neo4j Schema定义 | 节点Label（Concept/Course/File/FileGroup），关系Type（PREREQUISITE_OF/BELONGS_TO/SUPPLEMENTS/CORRECTS/PART_OF_GROUP），属性（name/status/reason/source/fileId），编写init.cypher | 2026-07-22 | 2026-07-23 |  |  |  | Schema设计文档、init.cypher
7 |  |  | API规范与JSON Schema | 接口协议与数据契约 | 定义RESTful API规范（笔记上传/图谱查询/路径导航/文件组管理/用户管理），定义AI输出JSON Schema（nodes[]/edges[]含status枚举correct/error/supplement+reason字段） | 2026-07-24 | 2026-07-26 |  |  |  | Swagger文档草稿、Pydantic Schema定义文件
8 | 里程碑2：AI引擎与数据闭环 (07.27 - 08.16 / 21天) | Markdown解析模块 | AST解析与语义切分 | Semantic Chunking实现 | 基于markdown-it-py的AST解析，按标题层级+逻辑段落智能切分Markdown，剥离排版符号保留纯文本，输出chunk列表供Agent消费 | 2026-07-27 | 2026-07-30 |  |  |  | AST解析模块、切分测试用例
9 |  | LangChain智能体开发 | NER实体抽取Agent | 实体识别+关系抽取Agent | 基于LangChain ReAct模式构建Agent：设计强约束Prompt模板（角色设定+Few-shot+JSON格式约束），实现专业概念抽取（名称/定义/类型）与关系识别（前置依赖/从属关系） | 2026-07-31 | 2026-08-04 |  |  |  | NER Agent代码、Prompt模板v1、初步测试
10 |  |  | 事实校验Agent | CoT纠错Agent | 基于LangChain Chain-of-Thought构建'审稿人'Agent：解析断言 -> LLM先验知识对比 -> 判定正误 -> 生成纠正reason，输出status=error节点，不篡改原文 | 2026-08-05 | 2026-08-09 |  |  |  | 纠错Agent代码、诊断样本测试
11 |  |  | 知识补全Agent | 逻辑断层补全Agent | 检测概念间逻辑跳跃，自动推理缺失的前置知识，生成status=supplement节点（含补全理由），输出完整诊断JSON | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  | 补全Agent代码、补全效果样本
12 |  | JSON容错与Go写入 | 格式校验与重试 | JSON Schema校验+熔断重试 | 多层拦截：正则预检->Pydantic验证->业务规则校验（status枚举/必填字段），异常时降级Prompt并指数退避重试（最多3次），连续失败则熔断返回友好错误 | 2026-08-10 | 2026-08-13 |  |  |  | 校验模块代码、重试机制测试
13 |  |  | Go Cypher写入引擎 | JSON->Cypher转换+MERGE[独立/融合可配置] | Go层接收AI诊断JSON，映射为Cypher参数，实现节点MERGE去重（按名称+fileId维度）。关键设计：图谱模式支持[独立模式]（每文件独立图谱，默认）与[融合模式]（跨文件按概念名MERGE关联，由用户开关控制），事务包裹保证原子写入 | 2026-08-14 | 2026-08-16 |  |  |  | Cypher写入代码、独立/融合双模式测试
14 | 里程碑3：图谱可视化与路径导航 (08.17 - 09.06 / 21天) | AntV G6图谱渲染 | G6集成与基础渲染 | Graph实例初始化+力导向布局 | Vue3组件集成AntV G6，初始化Graph（zoom-canvas/drag-canvas/drag-node），配置Force Layout参数（斥力+边长+迭代），参考Obsidian图谱的清晰易辨风格，适配10-500节点规模 | 2026-08-17 | 2026-08-20 |  |  |  | G6集成组件、基础渲染Demo
15 |  |  | 状态驱动三态渲染 | 节点样式系统 | 实现状态编码：correct->默认蓝圆，error->红色高亮+加粗边框（警示），supplement->橙色虚线边框+呼吸灯（AI补全提示），自定义G6节点注册 | 2026-08-21 | 2026-08-24 |  |  |  | 三态节点样式代码、对比截图
16 |  |  |  | Hover Tooltip+Click详情 | Hover节点弹出Tooltip（name+status+reason批注），Click节点侧边栏展示详情（定义/原文段落/AI诊断历史/关联节点），原文段落支持高亮定位 | 2026-08-25 | 2026-08-28 |  |  |  | Tooltip组件、详情面板代码
17 |  | 个性化逆向路径导航 | DFS逆向技能树 | 多跳DFS查询接口 | Go层实现GET /api/graph/skill-tree?concept={name}&mode={independent¦merged}：发送多跳Cypher至Neo4j，利用无索引邻接特性深度优先遍历反查所有PREREQUISITE_OF前置依赖，支持独立/融合两种图谱模式查询，返回完整依赖树JSON | 2026-08-25 | 2026-08-29 |  |  |  | DFS查询代码、双模式依赖树样例
18 |  |  | 专注模式可视化 | 路径高亮+节点暗化 | 前端实现'专注模式'：搜索高阶概念->触发DFS查询->暗化无关节点(alpha=0.2)->仅高亮逆向技能树路径节点与边，显眼标注学习路径->渐变色连线+流动粒子动画展示学习方向->按依赖深度分层排列 | 2026-08-30 | 2026-09-03 |  |  |  | 专注模式代码、路径动画效果
19 |  | 前端布局与文件管理 | 左侧文件列表面板 | 文件列表+文件组管理 | 实现左右分栏：上部为[文件组]（一个组包含多个文件，组内文件图谱关联），下部为[独立文件]（每个文件独立图谱）。支持新建/重命名/拖拽移动文件与文件组，当前选中文件/组高亮 | 2026-08-28 | 2026-08-31 |  |  |  | 文件列表面板代码、文件组CRUD接口
20 |  | 右侧AI对话面板 | 对话功能实现 | AI对话面板+预制提示词 | 右侧对话面板：对接LangChain Agent，会话独立唯一ID（按文件/文件组隔离），自动读取当前选中文件的图谱上下文注入对话，根据笔记内容预生成快捷提示词按钮，支持多轮对话历史 | 2026-09-01 | 2026-09-04 |  |  |  | AI对话面板代码、会话管理接口
21 |  | 性能优化 | 前端渲染优化 | Web Worker+增量渲染 | 力导向物理计算迁移至Web Worker子线程，主线程只负责Canvas绘制；实现视口增量渲染（仅渲染可见区域节点），目标1000+节点保持30fps | 2026-09-04 | 2026-09-06 |  |  |  | Web Worker代码、性能对比数据
22 | 里程碑4：集成测试与交付 (09.07 - 09.15 / 9天) | 端到端集成测试 | 完整闭环验证 | 全流程测试 | 上传3-5门学科真实笔记(>=20篇) -> AI诊断生成状态JSON -> Go写入Neo4j -> 前端三态图谱渲染 -> 独立/融合模式切换验证 -> 搜索概念触发逆向技能树 -> AI对话读取图谱上下文 -> 验证全链路数据一致性 | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  |  |  | 集成测试报告、Bug列表
23 |  |  | Bug修复与体验优化 | Bug清零+交互打磨 | 根据测试结果集中修Bug，完善加载/空状态/错误提示，优化移动端响应式布局，添加用户Onboarding引导流程 | 2026-09-10 | 2026-09-13 |  |  |  | Bug修复记录、Release Notes
24 |  | 文档与交付 | 项目文档 | 用户手册+技术文档 | 编写用户使用手册（含截图/操作流程）、系统技术文档（架构说明/部署指南/API文档）、README+贡献指南 | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | 用户手册、技术文档、README
25 |  |  | 结题准备 | 结题材料整理 | 整理项目源码+文档+测试报告+演示视频，撰写结题报告大纲，准备答辩PPT初稿 | 2026-09-13 | 2026-09-15 |  |  |  | 项目归档包、结题报告大纲、PPT初稿

## 每周计划
模块 | 子模块 | 功能 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 责任人 | 进度
长时记忆 | 后端 | Markdown 笔记正文持久化入库，文件选中后回看原文（可供下载原文，包含ai修改过后的内容） | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
跨域融合 | Python引擎 | 跨学科隐性关联推理（如高数-物理自动连线，非仅同名 MERGE） | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
GraphRAG | Python引擎 | 接入 GraphRAG 检索增强流水线，支撑图谱约束问答 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
性能优化 | web端 | Web Worker 力导向布局 + 海量节点增量渲染 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
可视化交互 | web端 | 补全节点呼吸灯闪烁动效；完善路径专注模式暗化高亮 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
幻觉控制 | Python引擎 | 逻辑闭环死锁检测 + 动态降级 Prompt 重试拦截链 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
个性化导航 | 后端 | 学习者画像（掌握度/偏好）驱动个性化逆向路径 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
AI伴学 | Python引擎 | 多轮对话历史注入模型，强化长时伴学记忆 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%
AI伴学 | web端 | AI 修改笔记后自动触发再诊断与图谱刷新 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |  |  |  | 0%